# Plano de Transição e Entrega — {{PROJETO}}

Table of Contents

De: {{equipa de projeto}} para: {{equipa de manutenção}} Data alvo: {{AAAA-MM-DD}} · Dono: {{nome}}

## 1. O que se transfere

| Item | De | Para | Data | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{Código e repositório}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| {{Ambientes e acessos}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| {{Piquete e resposta a incidentes}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| {{Relação com fornecedores}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| {{Backlog e dívida técnica}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |

## 2. Documentação a entregar

| Documento | Onde | Verificado por quem recebe | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura | 03-arquitetura | {{…}} | ☐ |
| Decisões (ADR) | {{…}} | {{…}} | ☐ |
| Modelo de dados | {{…}} | {{…}} | ☐ |
| Setup do ambiente | 04-desenvolvimento | {{…}} | ☐ |
| Manual de Operação | 06-operacao | {{…}} | ☐ |
| Cópia de segurança e restauro | {{…}} | {{…}} | ☐ |
| Configuração e segredos | Ambientes | {{…}} | ☐ |
| Guia de administração | 08-utilizador | {{…}} | ☐ |

“Verificado por quem recebe” significa que essa pessoa seguiu o documento e conseguiu. Um documento entregue e não verificado é um documento que se descobre estar errado no primeiro incidente, às 3 da manhã.

## 3. Verificação prática — as provas de transição

Cada uma feita por quem recebe, sozinho, com quem entrega apenas a observar.

| # | Prova | Critério | Feita | Por | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Montar o ambiente de raiz, só com a documentação | {{< 1 h, sem perguntar}} | ☐ |  |  |
| P2 | Publicar uma alteração trivial em produção | {{Do commit ao ar}} | ☐ |  |  |
| P3 | Restaurar a base de dados de uma cópia | {{Dentro do RTO}} | ☐ |  |  |
| P4 | Reverter uma publicação | {{…}} | ☐ |  |  |
| P5 | Responder a um alerta simulado usando o manual de operação | {{Sem escalar}} | ☐ |  |  |
| P6 | Criar uma conta e atribuir permissões | {{…}} | ☐ |  |  |
| P7 | Encontrar a causa de um erro em produção pelos registos | {{…}} | ☐ |  |  |

P1, P3 e P5 são as que apanham problemas. As restantes costumam correr bem.

## 4. Conhecimento que não está escrito

O que vive na cabeça de quem construiu e desaparece quando essa pessoa sai.

| # | Assunto | Quem sabe | Como se transfere | Feito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{Porque é que o módulo X é assim}} | {{…}} | {{ADR retroativo}} | ☐ |
| 2 | {{O truque para diagnosticar Y}} | {{…}} | {{Acrescentar ao manual de operação}} | ☐ |
| 3 | {{Quem contactar do lado do fornecedor}} | {{…}} | {{Registo de contactos}} | ☐ |

Como se descobre o que falta: quem recebe passa {{uma semana}} a resolver casos reais e anota cada vez que teve de perguntar. Cada pergunta é uma linha em falta na documentação.

## 5. Período de acompanhamento

| Fase | Duração | Quem entrega | Quem recebe |
| --- | --- | --- | --- |
| {{Sombra}} | {{2 semanas}} | Faz, explicando | Observa e pergunta |
| {{Sombra invertida}} | {{2 semanas}} | Observa | Faz, com apoio |
| {{Autonomia com apoio}} | {{4 semanas}} | Disponível a pedido | Faz sozinho |
| {{Autonomia}} | — | — | Faz sozinho |

A segunda fase é a que conta. Ver alguém fazer não ensina a fazer.

## 6. Contactos e responsabilidades depois da transição

| Assunto | Antes | Depois | A partir de |
| --- | --- | --- | --- |
| {{Incidentes}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| {{Alterações}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| {{Fornecedores}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |

Período de contacto residual: quem entrega continua contactável até {{data}}, só para o que não estiver documentado — e cada contacto gera uma correção na documentação, senão a dependência nunca acaba.

## 7. Critérios para dar a transição por concluída

- Todas as provas do §3 feitas por quem recebe

- Toda a documentação do §2 verificada

- Sem contactos a quem entrega há {{2 semanas}}

- Um incidente real resolvido sem escalar

- Uma publicação em produção feita sozinho

- Acessos de quem entrega revogados

- Piquete formalmente transferido

Transição concluída em: {{…}} · Confirmado por: {{quem recebe}}