# Reunião de Arranque — guião

Table of Contents

A reunião mais barata do projeto e a que mais custa quando corre mal. Tudo o que não ficar claro aqui volta como pedido de alteração daqui a três meses, já com código escrito por cima.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | {{PROJETO}} |
| Data | {{AAAA-MM-DD}} |
| Duração | {{90 min}} (interna) · {{2 h}} (com cliente) |
| Quem conduz | {{Gestor de projeto}} |
| Quem escreve a ata | {{Nome}} |

## 1. Quando se faz

Depois de o projeto estar aprovado e antes da primeira linha de código. Se já há código, faz-se na mesma — só que agora há decisões tomadas por omissão que é preciso confirmar ou reverter.

## 2. O que tem de existir antes

Não se convoca o arranque sem isto pronto — caso contrário a reunião produz a lista do que falta, e não decisões.

| Documento | Estado mínimo | Ligação |
| --- | --- | --- |
| Visão de Produto | Aprovada | 00-produto/01 |
| Plano de Projeto | Rascunho com marcos | 01 |
| Responsabilidades (RACI) | Proposta a validar | 03 |
| Estimativas | Ordem de grandeza | 02 |
| Riscos conhecidos | Lista inicial | 07-governanca/03 |

Enviar {{48 h}} antes como pré-leitura. Ver Convocatória e Agenda.

## 3. Quem tem de estar

| Papel | Obrigatório | Porquê |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador / decisor do cliente | Sim | É quem arbitra âmbito, prazo e orçamento |
| Gestor de projeto | Sim | Conduz e responde pelo plano |
| Product Owner / responsável funcional | Sim | Responde pelas prioridades |
| Tech lead / arquiteto | Sim | Responde pela viabilidade e pelos pressupostos técnicos |
| Utilizador-chave de cada área afetada | Sim | Sem ele, os requisitos vêm em segunda mão |
| Responsável de TI / infraestrutura do cliente | {{Sim}} | Acessos, ambientes, dados — os bloqueios mais comuns |
| Equipa de desenvolvimento | Opcional | Assiste; não decide |

Se o patrocinador não puder estar, adia-se. Um arranque sem quem decide produz uma segunda reunião de arranque.

## 4. Agenda — arranque interno ({{90 min}})

| Tempo | Ponto | Sai daqui |
| --- | --- | --- |
| {{10’}} | Porquê este projeto: problema, objetivos, métricas de sucesso | Entendimento comum do problema |
| {{15’}} | Âmbito: o que está dentro e o que está fora | Lista de fora do âmbito, escrita |
| {{10’}} | Pessoas: papéis, RACI, quem decide o quê | RACI confirmado |
| {{15’}} | Plano: marcos, primeira entrega, critérios de aceitação | Marcos com datas |
| {{15’}} | Técnica: pressupostos, integrações, ambientes, dados | Lista de pressupostos a validar |
| {{10’}} | Riscos e dependências externas | Riscos registados na matriz |
| {{10’}} | Como trabalhamos: cadência, canais, ferramentas, DoD | Cadência marcada no calendário |
| {{5’}} | Ações, donos, prazos | Registo de ações preenchido |

## 5. Agenda — arranque com cliente ({{2 h}})

Igual à anterior, com três diferenças e um bloco extra:

| Diferença | Como se trata |
| --- | --- |
| O âmbito fora é lido em voz alta | É a única secção que ninguém lê sozinho e todos assumem ter lido |
| Cada pressuposto é confirmado por nome | “Assumimos que o ERP expõe API REST — confirma-se, {{Nome}}?” |
| Nada fica “a confirmar depois” sem dono e data | Vai para o Registo de Ações |

Bloco extra ({{20 min}}) — o que o cliente tem de entregar

| O que | Dono do lado do cliente | Prazo | Se falhar |
| --- | --- | --- | --- |
| {{Acessos aos ambientes}} | {{Nome}} | {{AAAA-MM-DD}} | {{Atrasa o início em N dias}} |
| {{Dados de exemplo reais (anonimizados)}} | {{Nome}} | {{…}} | {{Bloqueia a migração}} |
| {{Interlocutor por área, com disponibilidade}} | {{Nome}} | {{…}} | {{Requisitos em segunda mão}} |
| {{Decisão sobre {{tema}}}} | {{Nome}} | {{…}} | {{Bloqueia {{o quê}}}} |

Este bloco é o que separa um projeto que arranca de um que fica à espera. As entregas do cliente derrapam mais do que as nossas e escalam pior — ver Registo de Ações §7.

## 6. As perguntas que têm de ser feitas

Fazem-se todas, mesmo as que parecem óbvias. As respostas ficam na ata.

Âmbito e sucesso - Como sabemos, daqui a {{6 meses}}, que isto correu bem? Que número muda? - O que é que não vamos fazer nesta fase, e ficou tentador fazer? - Que processo atual é substituído? Fica a correr em paralelo? Até quando?

Decisão - Quem aprova o âmbito? E o design? E a entrada em produção? - Quando não houver acordo entre {{área A}} e {{área B}}, quem decide? - Há alguém com poder de veto que não está nesta sala?

Restrições - Que datas são intocáveis e porquê ({{fecho de contas, época alta, auditoria}})? - Que sistemas não podem ser tocados? Que janelas de indisponibilidade existem? - Há requisitos legais, contratuais ou de auditoria que condicionem a solução?

Realidade técnica - Que sistemas temos de integrar? Quem os mantém? Existe documentação? - Onde estão os dados hoje? Quem é o dono? Que qualidade têm mesmo? - Que ambientes existem? Quem dá acessos? Quanto tempo demora, na prática?

Pessoas - Quem são os utilizadores-chave e quantas horas por semana têm mesmo para isto? - Quem perde alguma coisa com este sistema — controlo, autonomia, tarefas? - Já houve tentativa anterior de resolver isto? Porque falhou?

A última pergunta é a mais informativa de todas, e a que quase nunca se faz.

## 7. Saídas obrigatórias

Sem isto, o arranque não terminou:

- Objetivos e métricas de sucesso escritos e aceites

- Âmbito e não-âmbito escritos, lidos e não contestados

- RACI confirmado — quem decide o quê, com nomes

- Marcos e primeira entrega com data

- Pressupostos listados, cada um com dono de validação e prazo

- Riscos iniciais na matriz

- Entregas do cliente com dono e prazo

- Cadência de reuniões marcada no calendário — ver Cadência

- Canais definidos: onde se fala, onde se decide, onde se regista

- Ata distribuída em ≤ {{24 h}} — ver Ata

## 8. Sinais de alarme

Se algum destes aparecer no arranque, regista-se como risco no próprio dia:

| Sinal | O que costuma significar |
| --- | --- |
| “O âmbito afinamos pelo caminho” | Não há âmbito; haverá discussão de faturação |
| Ninguém sabe dizer quem decide | Cada decisão vai custar duas semanas |
| O patrocinador não veio | O projeto não é prioridade de quem o paga |
| “Os dados estão todos bons” | Ninguém os olhou; ver Plano de Migração |
| Os utilizadores-chave não têm horas | Requisitos por adivinhação, rejeição na aceitação |
| Data imposta sem âmbito negociável | Ou o âmbito cede, ou cede a qualidade — e escolhe-se agora |
| “Já temos uma solução em mente” | A análise vai servir para justificar uma decisão tomada |

## 9. Modelo de ata do arranque

Usar o modelo da Ata de Reunião, acrescentando:

## Entendimento comum registado
| Tema | O que ficou entendido | Quem confirmou |
|---|---|---|
| Objetivo | {{...}} | {{Nome}} |
| Fora do âmbito | {{...}} | {{Nome}} |
| Critério de sucesso | {{...}} | {{Nome}} |

## Pressupostos assumidos
| # | Pressuposto | Quem valida | Até quando | Se for falso |
|---|---|---|---|---|
| P1 | {{O ERP expõe API REST documentada}} | {{Nome}} | {{AAAA-MM-DD}} | {{+N dias, integração por ficheiro}} |

Um pressuposto sem data de validação é um risco por assumir.

## Documentos relacionados

| Documento | Relação |
| --- | --- |
| Convocatória e Agenda | Como se prepara |
| Ata de Reunião | Onde fica o registo |
| Registo de Ações | O que sai daqui por fazer |
| Reuniões de Cadência | O ritmo que fica marcado |
| Plano de Projeto | O que se confirma ou corrige aqui |
| Levantamento de Requisitos | O que vem a seguir |