# Lições Aprendidas — {{PROJETO}}

Table of Contents

Data da sessão: {{AAAA-MM-DD}} · Facilita: {{nome}} Participantes: {{…}}

## 1. Como se conduz esta sessão

| Regra | Porquê |
| --- | --- |
| Sem culpados | Procura-se o que no sistema permitiu o erro, não quem o cometeu |
| Factos antes de opiniões | “Falhámos o prazo em 3 semanas” antes de “estávamos com pouca gente” |
| Todos falam | Quem não fala numa sala de 12 pessoas é quem viu o problema mais cedo |
| Cada lição gera uma ação, ou não é uma lição | Sem ação, é uma queixa registada |

Formato sugerido: {{30 min de escrita individual em silêncio → agrupar → discutir os 5 temas mais votados → definir ações}}. A escrita em silêncio primeiro evita que a primeira pessoa a falar defina o que todos vão dizer.

## 2. O que correu bem — e queremos repetir

| # | O que | Porque funcionou | Como se garante que se repete |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{Ensaio da migração em cópia real}} | {{Apanhou 3 problemas antes de produção}} | {{Passa a estar na Critérios de Conclusão}} |
| 2 | {{…}} | {{…}} | {{…}} |

Esta secção costuma ser despachada em dois minutos para chegar depressa aos problemas. É um erro: o que correu bem por acaso volta a correr mal da próxima, a menos que se perceba porquê e se torne deliberado.

## 3. O que correu mal — e não queremos repetir

| # | O que | Impacto | Causa raiz | O que teria evitado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{Requisitos mudaram 3× no incremento 2}} | {{+2 semanas}} | {{O utilizador final não esteve no levantamento}} | {{Envolver quem usa desde o início}} |
| 2 | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |

Chegar à causa raiz: perguntar “porquê” até a resposta deixar de ser sobre pessoas e passar a ser sobre o processo. Se a resposta final for “porque o {{fulano}} esqueceu-se”, falta um porquê — porque é que o processo permitiu que se esquecesse?

## 4. O que nos surpreendeu

| # | Surpresa | Porque não foi prevista |
| --- | --- | --- |
| 1 | {{Os ficheiros cresceram 8× mais depressa que os dados}} | {{Ninguém estimou o armazenamento de fotografias}} |

A secção mais valiosa para o próximo projeto. O que correu mal costuma repetir-se de forma reconhecível; as surpresas são o que ainda não está em nenhuma lista de verificação.

## 5. Estimativas — o que se aprendeu

| Pacote | Estimado | Real | Fator | Causa do desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{1,5×}} | {{…}} |

Fator de correção a aplicar no próximo projeto: {{…}} Tipos de trabalho sistematicamente subestimados: {{migração de dados, integração com terceiros, formação}}

## 6. Ações

| # | Ação | Muda o quê | Dono | Prazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | {{Acrescentar “utilizador final presente no levantamento” à DoR}} | {{Critérios de Conclusão}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| A2 | {{…}} | {{Modelo de plano de projeto}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |

Uma lição só existe se mudar um documento, um processo ou uma lista de verificação. Se ficar só nesta página, o próximo projeto repete-a — e a sessão de lições aprendidas volta a escrever a mesma linha.

## 7. Para a próxima vez, num parágrafo

{{Se só se puder passar uma coisa à equipa seguinte, é isto.}}