# Reuniões de Cadência — guião por tipo

Table of Contents

O ritmo do projeto é a soma destas reuniões. Cada uma tem uma pergunta a que responde; quando duas respondem à mesma, uma delas é para eliminar.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | {{PROJETO}} |
| Duração do ciclo | {{Sprint de 2 semanas}} |
| Responsável pela cadência | {{Gestor de projeto}} |
| Última revisão da cadência | {{AAAA-MM-DD}} |

## 1. Mapa de cadências

| Reunião | Frequência | Duração | Quem | Pergunta a que responde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto diário | Diária | {{15 min}} | Equipa | O que nos impede de avançar hoje? |
| Refinamento | {{Semanal}} | {{60 min}} | Equipa + PO | O que vem a seguir está pronto a ser feito? |
| Planeamento | Por ciclo | {{60–90 min}} | Equipa + PO | A que nos comprometemos neste ciclo? |
| Revisão / demo | Por ciclo | {{45 min}} | Equipa + interessados | O que está feito serve? |
| Retrospetiva | Por ciclo | {{60 min}} | Equipa | O que mudamos na forma de trabalhar? |
| Ponto com o cliente | {{Semanal}} | {{30 min}} | Gestor + cliente | Estamos alinhados em âmbito, prazo e decisões pendentes? |
| Comité de acompanhamento | {{Mensal}} | {{60 min}} | Patrocinador + gestores | O projeto continua a fazer sentido como está? |
| Revisão técnica | {{Quinzenal}} | {{45 min}} | Equipa técnica | As decisões estruturais aguentam o que vem? |

Regra de higiene: o total de reuniões recorrentes não deve passar de {{10 %}} do tempo da equipa. Acima disso, o trabalho passa a ser falar sobre o trabalho.

## 2. Ficha comum a todas

Cada reunião abaixo tem: entrada (o que já tem de existir), saída (o que produz) e quem falha se falhar. Uma reunião sem saída escrita é um hábito, não um processo.

## 3. Ponto diário

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Duração | {{15 min}}, de pé ou com câmara, sempre à mesma hora |
| Quem | Quem está a fazer o trabalho. Chefias assistem, não interrogam |
| Entrada | Quadro atualizado antes da reunião |
| Saída | Bloqueios com dono |

Formato — por trabalho, não por pessoa. Percorre-se o quadro da direita para a esquerda (do mais perto de “pronto” para o mais longe), e pergunta-se por item:

- O que falta para isto ficar pronto?

- O que está a impedir?

- Quem ajuda, e até quando?

Percorrer por pessoa produz três relatórios individuais e nenhuma coordenação — e transforma o ponto diário numa prestação de contas, que é a forma mais rápida de o esvaziar de informação verdadeira.

Não é aqui que se: resolvem problemas técnicos (marca-se a seguir, com quem interessa) · dão estimativas · discute prioridade.

## 4. Refinamento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Duração | {{60 min}} {{semanal}} |
| Entrada | Itens candidatos escritos pelo PO |
| Saída | Itens que cumprem a Definition of Ready |

O que se faz: clarificar critérios de aceitação, partir o que é grande demais, identificar dependências e desconhecidos, estimar grosso modo.

Critério de saída por item: a equipa consegue explicar como o testaria. Se não consegue, falta informação — e isso é uma ação para o PO, não uma estimativa maior.

## 5. Planeamento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Duração | {{60–90 min}} por ciclo |
| Entrada | Itens refinados + capacidade real do ciclo |
| Saída | Compromisso do ciclo + objetivo do ciclo numa frase |

Capacidade real, não teórica: descontar férias, feriados, suporte, reuniões e o trabalho não planeado que acontece sempre. Ver Estimativas e Esforço.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Objetivo do ciclo | {{Uma frase — o que o utilizador passa a poder fazer}} |
| Capacidade | {{n}} pessoa-dias, {{n}} pontos |
| Reserva para imprevistos | {{20 %}} |
| Compromisso | {{lista de itens}} |

Um ciclo sem objetivo numa frase é uma lista de tarefas. Quando é preciso cortar a meio, é o objetivo que diz o que se corta.

## 6. Revisão / demo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Duração | {{45 min}} por ciclo |
| Quem | Equipa + PO + {{utilizadores-chave}} |
| Entrada | Incremento a funcionar em {{staging}}, com dados realistas |
| Saída | Aceite / não aceite por item + feedback registado |

Regras - Demonstra-se software a correr, não slides nem capturas de ecrã. - Demonstra-se pelo fluxo do utilizador, não pelas funcionalidades técnicas. - Não se demonstra o que não cumpre a Definition of Done. - O feedback vira itens no backlog, com decisão do PO — não vira alterações imediatas. - Feedback com impacto em âmbito segue por Gestão de Alterações.

## 7. Retrospetiva

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Duração | {{60 min}} por ciclo |
| Quem | Só a equipa. Sem chefias, salvo convite da própria equipa |
| Entrada | Ações da retrospetiva anterior |
| Saída | No máximo 3 ações, com dono e prazo |

Guião ({{60 min}})

| Tempo | Bloco |
| --- | --- |
| {{5’}} | Verificar as ações da retrospetiva anterior — fizeram-se? mudou alguma coisa? |
| {{10’}} | Reunir factos: o que aconteceu neste ciclo (dados, não impressões) |
| {{20’}} | O que correu bem que queremos repetir; o que nos custou tempo |
| {{15’}} | Escolher até 3 coisas a mudar — as que dependem de nós |
| {{10’}} | Ações com dono e prazo |

Regra de ouro: toda a gente fez o melhor que sabia com a informação que tinha. A retrospetiva procura causas no sistema de trabalho, não culpados.

A retrospetiva morre quando as ações não se cumprem. Por isso o primeiro bloco é sempre a verificação do anterior — e por isso são no máximo três.

Para incidentes de produção usa-se o formato próprio, sem culpados: Incidentes e Post-Mortem.

## 8. Ponto com o cliente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Duração | {{30 min}} {{semanal}} |
| Quem | Gestor + interlocutor do cliente ({{quem decide}}) |
| Entrada | Relatório de Estado enviado antes |
| Saída | Decisões pendentes resolvidas + ações do cliente confirmadas |

Agenda fixa ({{30 min}})

| Tempo | Ponto |
| --- | --- |
| {{5’}} | Semáforo: âmbito, prazo, orçamento, riscos — com justificação |
| {{10’}} | Decisões pendentes do lado do cliente (as que nos bloqueiam) |
| {{10’}} | O que precisamos do cliente até à próxima, com data |
| {{5’}} | Alterações pedidas → registadas como pedido, não como ação |

O relatório vai antes. A reunião é para decidir o que o relatório mostrou que está por decidir — ler o relatório em voz alta gasta o tempo em que se podia estar a desbloquear.

## 9. Comité de acompanhamento (steering)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Duração | {{60 min}} {{mensal}} |
| Quem | Patrocinador, gestor, {{responsáveis das áreas afetadas}} |
| Entrada | Estado consolidado, desvios, decisões que excedem a alçada do gestor |
| Saída | Decisões de âmbito, orçamento e prioridade — em ata |

Só sobem a este comité: decisões acima dos limiares definidos em Gestão de Alterações · riscos de nível {{Alto}} sem mitigação possível ao nível da equipa · conflitos de prioridade entre áreas · decisão de continuar, mudar de rumo ou parar.

Não sobe: estado detalhado (está no relatório), problemas técnicos, gestão de tarefas.

## 10. Revisão técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Duração | {{45 min}} {{quinzenal}} |
| Quem | Equipa técnica + arquiteto |
| Entrada | ADR em rascunho, dívida acumulada, alertas de produção |
| Saída | ADR decididos ou agendados; dívida priorizada |

Pontos fixos: decisões estruturais pendentes (ADR) · dívida técnica que já custou tempo neste ciclo · o que a produção nos ensinou (alertas, incidentes, desempenho) · dependências e versões por atualizar.

## 11. Higiene da cadência

Revisão {{trimestral}} de todas as recorrentes:

| Reunião | Continua a valer? | Sinal | Decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| {{…}} | {{Sim/Não}} | {{Ninguém prepara / metade cala-se / a ata repete-se}} | {{Manter / encurtar / fundir / terminar}} |

Cancela-se uma ocorrência quando: não há nada a decidir · quem decide não pode · a pré-leitura não está pronta. Cancelar com antecedência é um sinal de saúde, não de desleixo.

Fundem-se duas reuniões quando ambas respondem à mesma pergunta para o mesmo público.

## 12. O que não precisa de reunião

| Em vez de | Faz-se |
| --- | --- |
| Reunião de estado | Relatório de Estado escrito |
| Reunião para informar | Mensagem no canal, com data de resposta se for preciso |
| Reunião para rever documento | Comentários no documento, reunião só para o que ficou por resolver |
| Reunião para decidir sozinho | Decide-se e regista-se a decisão com o fundamento |
| Reunião “para todos saberem” | Ata bem escrita e distribuída |

## Documentos relacionados

| Documento | Relação |
| --- | --- |
| Convocatória e Agenda | Regras comuns a qualquer reunião |
| Reunião de Arranque | Onde esta cadência é definida |
| Ata de Reunião | O registo de cada ocorrência |
| Registo de Ações | O que fica por fazer, entre reuniões |
| Relatório de Estado | Entrada do ponto com o cliente |
| Definition of Done | Critério da revisão / demo |