# Registo de Ações e Próximos Passos

Table of Contents

Uma lista viva, transversal a todas as reuniões. As atas registam o que se decidiu num dia; este ficheiro responde a “o que está por fazer, por quem, e desde quando” — que é a pergunta que se faz todas as semanas.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | {{PROJETO}} |
| Responsável pelo registo | {{Gestor de projeto}} |
| Revisto em | {{Ponto semanal, 5 min}} |
| Última atualização | {{AAAA-MM-DD}} |

## 1. Como se alimenta

| Origem | Entra como |
| --- | --- |
| Ata de reunião §3 | Ação, com referência à ata |
| Pedido do cliente | Pedido de alteração, não ação — ver Gestão de Alterações |
| Ponto em aberto de uma ata | Ação de “obter resposta”, com dono do nosso lado |
| Post-mortem | Ação corretiva, com ligação ao incidente |
| Retrospetiva | Ação de melhoria (máx. 3 por ciclo) |
| Risco com mitigação decidida | Ação de mitigação, ligada a R-nn |

O que não entra: trabalho de desenvolvimento planeado — esse vive no backlog e no quadro da equipa. Este registo é para o que atravessa reuniões e pessoas, não para tarefas do ciclo.

## 2. Uma ação bem escrita

| Regra | Mau | Bom |
| --- | --- | --- |
| Começa por verbo | “Integração com o ERP” | “Confirmar com {{Nome}} se o ERP expõe API REST” |
| Dono é uma pessoa | “Equipa de TI” | “{{Nome}}” |
| Prazo absoluto | “Para a semana” | “{{AAAA-MM-DD}}” |
| Resultado verificável | “Ver a questão dos acessos” | “Ter acesso de leitura a {{ambiente}} confirmado por login” |
| Uma ação, um passo | “Levantar, validar e migrar dados” | Três ações, três prazos |

Uma ação sem dono e sem data não é uma ação — é um desejo. Uma ação atribuída a uma equipa não tem dono: tem público.

## 3. Registo

| # | Ação | Origem | Dono | Prazo | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | {{Confirmar acesso ao ambiente de testes do ERP}} | {{Ata 2026-08-24}} | {{Nome}} | {{AAAA-MM-DD}} | Em curso | {{Pedido submetido em {{data}}}} |
| A-002 | {{Enviar 200 registos reais anonimizados}} | {{Kick-off}} | {{Nome — cliente}} | {{AAAA-MM-DD}} | Bloqueada | {{Aguarda validação do DPO}} |
| A-003 | {{Decidir formato de exportação: CSV ou XML}} | {{Ata 2026-08-31}} | {{Nome}} | {{AAAA-MM-DD}} | Aberta | {{Bloqueia UC-07}} |

Numeração: A-nnn, sequencial e nunca reutilizada. Uma ação fechada mantém o número; se voltar, é uma ação nova com referência à antiga.

## 4. Estados

| Estado | Significa | Quem o muda |
| --- | --- | --- |
| Aberta | Registada, ainda não começou | Quem regista |
| Em curso | O dono está a trabalhar nela | O dono |
| Bloqueada | Depende de terceiro — com quem e desde quando | O dono |
| Concluída | Resultado verificado, não “enviado” | Quem pediu, não quem fez |
| Cancelada | Deixou de fazer sentido — com fundamento escrito | Gestor |

“Concluída” declarada por quem executou é uma promessa; declarada por quem pediu, é um facto. Ações de entrega ao cliente só fecham com confirmação dele.

## 5. Próximos passos — vista por horizonte

A vista que se leva às reuniões e se cola no relatório de estado.

### Esta semana ({{AAAA-MM-DD}} a {{AAAA-MM-DD}})

| # | Próximo passo | Dono | Até |
| --- | --- | --- | --- |
| A-001 | {{…}} | {{Nome}} | {{sexta}} |

### Próximas duas semanas

| # | Próximo passo | Dono | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| A-00n | {{…}} | {{Nome}} | {{A-001}} |

### À espera de terceiros

| # | O quê | De quem | Desde | Impacto se não chegar até {{data}} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-002 | {{…}} | {{Cliente / fornecedor}} | {{AAAA-MM-DD}} | {{Atraso de N dias em {{marco}}}} |

### Bloqueadas

| # | O quê | Bloqueio | Quem desbloqueia | Escalado? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-00n | {{…}} | {{…}} | {{Nome}} | {{Sim, em {{data}}}} |

## 6. Atrasos e escalonamento

| Situação | Ação | Quem |
| --- | --- | --- |
| Prazo ultrapassado pela 1.ª vez | Novo prazo com fundamento escrito | Dono |
| 2.ª derrapagem na mesma ação | Vai ao ponto semanal como ponto próprio | Gestor |
| 3.ª derrapagem, ou bloqueio há mais de {{10}} dias | Sobe ao comité | Gestor |
| Bloqueia um marco | Escala imediatamente, sem esperar pelo prazo | Qualquer um |

Reagendar não é falhar; reagendar em silêncio, sim. O que se regista é o fundamento — porquê e o que mudou —, não uma data nova.

## 7. Ações de terceiros

As que mais derrapam e as que pior escalam, porque o dono não responde perante nós.

| Regra | Porquê |
| --- | --- |
| Registar sempre, mesmo as “pequenas” | São as pequenas que ficam meses à espera |
| Ter sempre um dono do nosso lado para a perseguir | Sem isso, ninguém a lembra |
| Escrever o impacto, não o pedido | “Sem isto, {{marco}} atrasa N dias” move; “é preciso o acesso” não move |
| Confirmar por escrito, no canal do projeto | Um pedido feito em reunião e não escrito não existe |
| Rever no ponto com o cliente | Todas as semanas, mesmo as antigas |

Quando uma dependência de terceiro passa a afetar um marco, deixa de ser ação e passa a risco — matriz de riscos — e, se alterar o prazo acordado, a pedido de alteração.

## 8. Revisão semanal ({{5 min}})

Feita em voz alta, no ponto semanal, sempre pela mesma ordem:

- Vencidas — fecham-se, reagendam-se com fundamento, ou escalam-se. Nenhuma fica como está.

- Bloqueadas há mais de {{10}} dias — decide-se: escalar, contornar ou cancelar.

- A vencer esta semana — o dono confirma que continua a ser possível.

- Novas — donos e prazos atribuídos na hora.

Não se revê a lista toda. Rever tudo demora 40 minutos e passa a não se fazer.

## 9. Saúde do registo

| Indicador | Alvo | Atual |
| --- | --- | --- |
| Ações concluídas no prazo | {{≥ 80 %}} | {{…}} |
| Idade média das abertas | {{< 15 dias}} | {{…}} |
| Ações sem dono ou sem data | 0 | {{…}} |
| Bloqueadas há mais de {{10}} dias | {{≤ 2}} | {{…}} |
| Ações vindas de retrospetivas por fazer | {{0}} | {{…}} |

Se a taxa de conclusão for baixa de forma persistente, o problema não é a disciplina: é excesso de ações, prazos irrealistas ou ações mal escritas — e isso resolve-se registando menos e melhor.

## 10. Anti-padrões

| Anti-padrão | Porque falha | Correção |
| --- | --- | --- |
| Lista que só cresce | Ninguém a lê ao fim de dois meses | Cancelar com fundamento é legítimo |
| “Em curso” há seis semanas | Não está em curso; está parada | Estado real ou prazo real |
| Dono = quem convocou | Quem convoca não executa tudo | Dono é quem faz |
| Ações que são projetos | Nunca fecham | Partir até caberem numa semana |
| Registo em três sítios | Nenhum está certo | Um só ficheiro, junto do código |
| Fechar sem verificar | Reabre daí a um mês | Fecha quem pediu |

## Documentos relacionados

| Documento | Relação |
| --- | --- |
| Ata de Reunião | Origem da maioria das ações e registo das decisões |
| Convocatória e Agenda | Os últimos 5 minutos de cada reunião alimentam este ficheiro |
| Reuniões de Cadência | Onde se revê |
| Relatório de Estado | Consome a vista “Próximos passos” |
| Gestão de Alterações | Para onde vai o que é pedido novo |
| Matriz de Riscos | Para onde sobe o que ameaça um marco |