# Estimativas e Esforço — {{PROJETO}}

Table of Contents

Data: {{AAAA-MM-DD}} · Dono: {{nome}} Confiança global: {{baixa | média | alta}}

## 1. A regra antes de qualquer número

Uma estimativa não é um compromisso. É uma previsão com incerteza, e a incerteza faz parte do valor. Um número único apresentado sem intervalo será lido como promessa por quem o receber — e a partir daí a conversa deixa de ser sobre engenharia.

Escreve sempre três números, nunca um.

## 2. Técnica usada

| Técnica | Quando serve | Usada aqui |
| --- | --- | --- |
| Três pontos (PERT) | Há incerteza mensurável e experiência anterior | {{sim/não}} |
| Comparação por analogia | Existe trabalho semelhante já feito e medido | {{sim/não}} |
| Decomposição | O trabalho é grande e divisível em partes conhecidas | {{sim/não}} |
| Planning poker | Equipa estável, trabalho em stories | {{sim/não}} |
| Spike com prazo fixo | A incerteza é técnica e não se resolve a pensar | {{sim/não}} |

Fórmula PERT: E = (O + 4M + P) / 6 · Desvio: σ = (P − O) / 6

## 3. Estimativa por pacote de trabalho

| ID | Pacote | Otimista | Provável | Pessimista | PERT | σ | Confiança |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | {{Levantamento}} | {{10 d}} | {{15 d}} | {{25 d}} | {{15,8 d}} | {{2,5}} | Média |
| 2.1 | {{Módulo A}} | {{20 d}} | {{30 d}} | {{55 d}} | {{32,5 d}} | {{5,8}} | Baixa |
|  | Total |  |  |  | {{…}} | {{√Σσ²}} |  |

Intervalo a comunicar: {{Total PERT ± 2σ}} → entre {{X}} e {{Y}} dias, com ~95% de confiança.

## 4. O que a estimativa inclui — e o que não

| Incluído | Excluído (e tem de ser somado à parte) |
| --- | --- |
| Programação e testes automáticos | Férias, feriados, baixas |
| Revisão de código | Reuniões que não sejam do projeto |
| Correção de defeitos encontrados na revisão | Formação em tecnologia nova |
| Documentação técnica do que se constrói | Apoio a produção de outros sistemas |

Capacidade real: um dia de calendário não é um dia de trabalho. Use-se {{5,5}} horas produtivas por dia e {{80%}} de disponibilidade.

| Pessoa | Dias de calendário | Disponibilidade | Dias úteis reais |
| --- | --- | --- | --- |
| {{…}} | {{60}} | {{80%}} | {{48}} |

## 5. Fatores que alteram a estimativa

| Fator | Efeito | Presente aqui? |
| --- | --- | --- |
| Tecnologia nova para a equipa | +{{30–50%}} no primeiro incremento | {{sim/não}} |
| Dependência de terceiros para responder | +{{tempo de espera}}, não paralelizável | {{sim/não}} |
| Requisitos por fechar | Estimativa não é possível; fazer spike | {{sim/não}} |
| Base de dados legada sem documentação | +{{…}} | {{sim/não}} |
| Migração de dados reais | Quase sempre subestimada por 2× | {{sim/não}} |

## 6. Spikes — quando não se sabe o suficiente para estimar

| # | Pergunta a responder | Prazo fixo | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | {{O leitor do PDA funciona por wedge?}} | {{2 dias}} | {{sim/não + como}} | {{…}} |

Um spike tem prazo fixo e resultado escrito. Acabado o prazo, escreve-se o que se aprendeu mesmo que a resposta seja “ainda não sabemos” — e essa é uma resposta válida que muda o plano.

## 7. Registo de desvios

Preenchido durante o projeto. É o que torna a próxima estimativa melhor.

| Pacote | Estimado | Real | Desvio | Causa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{1.1}} | {{15 d}} | {{22 d}} | {{+47%}} | {{Dados-mestre por limpar}} |

Fator de correção observado: {{real/estimado médio}} — aplicar às estimativas seguintes deste projeto.